**NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN**

**Chương trình hành động số 2390/CTr-UBND ngày 7 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận**

**thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ**

**về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Đơn vị chủ trì** | **Đơn vị phối hợp** | **Thời gianhoàn thành** |
| 1 | Rà soát, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đảm bảo phù hợp với các quy định của các Luật: Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Bảo vệ môi trường… | Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao |  | Quý III-IVnăm 2016 |
| 2 | Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 03 năm 2010 về giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố | Quý IIInăm 2016 |
| 3 | Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về Kết nối các thủ tục nhằm rút ngắn thời gian Khởi sự kinh doanh và đăng ký thành lập doanh nghiệp (sau khi có hướng dẫn của Liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính) | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh | Quý IVnăm 2016 |
| 4 | Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020 (sau khi Chính phủ ban hành Kế hoạch phát triển DNNVV quốc gia giai đoạn 2016-2020) | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ngành liên quan | Quý IV năm 2016 |
| 5 | Mở một chuyên mục về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử. Thành lập và công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp. | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ngành liên quan | Quý IIInăm 2016 |
| 6 | Rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của doanh nghiệp. | Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố |  | Quý IVnăm 2016 |
| 7 | Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ hoặc chuyển sang hậu kiểm đối với các thủ tục thỏa thuận vị trí cột trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công công trình xây dựng hoặc gộp 2 thủ tục thành một thủ tục để thực hiện đồng thời với một cơ quan đầu mối. | Sở Công thương | Sở Xây dựng | Quý IVnăm 2016 |
| 8 | Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cụm Công nghiệp đến năm 2020 | Sở Công thương | Sở, ngành, địa phương | Quý IV năm 2016 |
| 9 | Đế án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp ngành Công thương đến năm 2020”. | Sở Công thương | Sở, ngành, địa phương | Quý IV năm 2016 |
| 10 | Quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh | Sở Xây dựng | Sở, ngành, địa phương | Quý IV năm 2016 |
| 11 | Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh | Sở Tài chính | Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường | Năm 2016 |
| 12 | Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về Điều chỉnh bảng giá đất 05 năm trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các sở, ngành liên quan và địa phương | Quý IV năm 2016 |
| 13 | Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm có lợi thế của tỉnh giai đoạn 2016-2020. | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Quý IV năm 2016 |